## Tâches
Jùlaba — Registre des tâches (système multi-agents)
Source de vérité du pilotage · créé le 2026-09-18 · statuts : BACKLOG/A_FAIRE/EN_COURS/BLOQUÉ/EN_TEST/ÉCHEC_TEST/CORRECTION/VALIDATION/TERMINÉ/REOUVERT
ID | Epic | Fonctionnalité | Sous-tâche | Description | Agent | Statut | Progression | Priorité | Dépendance | Fichiers concernés | Tests | Résultat test | Bugs | Régression | Date début | Dernière mise à jour | Date fin | Commentaires
ANA-001 | Analyse | Analyse complète du projet | Audit technique + inventaire fonctionnel | Analyse exhaustive (AGENT 1 + AGENT 2) : structure, docs, stack, workflows, risques ; baseline revalidée après reset sandbox. | AGENT 1+2 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | worklog.md, .ai/ | bun run test ; tsc ; eslint | 480/480 · tsc 0 · lint 2 erreurs (BUG-001) |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Baseline : commit ce8aa12
ANA-002 | Pilotage | Système de pilotage .ai/ | Création dossier + registre | 14 fichiers de pilotage + TASKS.xlsx (registre central) versionnés dans le dépôt. | ORCHESTRATEUR | TERMINÉ | 100% | P1 | ANA-001 | .ai/* | — | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Source de vérité du pilotage
EX-001 | EXISTANT | Auth multi-comptes | PIN/schéma/visuel/biométrie + session-appareil | auth-multi.ts, device-session.ts, require-owner.ts, BO MFA+lockout ; 4 rôles. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/auth-multi.ts, device-session.ts, backoffice-auth/ | auth-multi.test.ts, device-session.test.ts | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Livré (historique Tasks 1-41)
EX-002 | EXISTANT | Ventes & caisse | Vente rapide vocale + synchro | Caisse, vente vocale avec confirmation (quick-sale.ts), stock, dépenses. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/quick-sale.ts, vente-rapide-modal.tsx, voice-modal.tsx | Tests vente + lint | Verts · lint 2 erreurs | BUG-001 | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Commit ce8aa12
EX-003 | EXISTANT | Synchro offline | File FIFO + 12 handlers + conflits | offline-db.ts (cap 500), sync-handlers.ts idempotents, conflits → BO. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/offline-db.ts, sync-handlers.ts, sync-flusher.tsx | docs/OFFLINE.md scénarios | Conformes |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Keiwa/tontine en ligne seule (assumé)
EX-004 | EXISTANT | Backoffice RBAC | 24+ modules, objectifs, alertes, carte | Sidebar RBAC (8 rôles/30 modules/75 droits), MFA, audit, palette Ctrl+K. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/components/backoffice/*, backoffice-permissions.ts | alertes-moteur, objectifs tests | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18
EX-005 | EXISTANT | Enrôlement identificateur | Wizard 5 étapes + codes JID-XXXX | CNI OCR, photo contrôlée, GPS, autorisation, sync synced/queued/lost. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/components/identificateur/*, identificateur-sync.ts, agent-code.ts | agent-code.test.ts, document-ocr.test.ts | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Écrans BO acteurs/stats/rapports perdus au reset — non recréés
EX-006 | EXISTANT | Notifications | In-app / push / locales + préférences | 20 fichiers notifications/, feed, push-tokens, règles, planification. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/notifications/ | 9 suites de tests | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | FCM serveur à activer (docs/CAPACITOR.md)
EX-007 | EXISTANT | Vision / OCR | Qualité photo + OCR CNI | Laplacien + MediaPipe, Tesseract self-hosted, parseCniFields. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P2 | — | src/lib/vision/ | document-ocr.test.ts (9 cas) | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18
EX-008 | EXISTANT | Pipeline voix FR | STT Sherpa + NLU + TTS 4 moteurs + wake-word | Chaîne complète offline : VoiceService/Sherpa/Web Speech ; Kokoro/Piper opt-in. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/voice/* (14 modules) | 12 suites voix | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | CSP wasm-unsafe-eval vitale (6c3f77d)
EX-009 | EXISTANT | Sélecteur langue fr/baoulé | Réglages marchand + producteur | voice-language-store (sttLanguage+ttsLanguage persistés), language-selector dans 4 surfaces. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/stores/voice-language-store.ts, language-selector.tsx | voice-language-store.test.ts | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Commit bfec4f8 (Task 40)
EX-010 | EXISTANT | IA locale Gemma | Navigation + fallback ML | Gemma 3 1B LiteRT natif (558 Mo) ; classification navigation uniquement ; NLU regex + ML fallback. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/ai/*, localIntent.ts, nlu-ml.ts | gemma-model, navigation-intent, localIntent, nlu-ml tests | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Jamais d'action métier/financière par l'IA
B1-010 | B1 ASR Baoulé | Validation terrain Omnilingual | Benchmark téléphone réel | ≥10 phrases bci, ≥2 locuteurs natifs, CER/WER + RTF/RAM (Tecno/Infinix, environnement marché) → docs/BENCHMARK.md. Requiert appareil physique. | USER | BLOQUÉ | 90% | P1 | — | VoiceServicePlugin.java, stt-factory.ts, scripts/fetch-android-deps.sh | stt-routing, voice-service tests + benchmark terrain | Code : verts · Terrain : non mesuré |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Le code est livré (Task 35) ; seul le benchmark terrain manque — nécessite l'utilisateur
B2-020 | B2 Traduction NLLB | Module nllb-translation.ts | API traduire(texte, source, cible) | Module de traduction NLLB-200 bci_Latn↔fra_Latn, 100% offline, erreurs typées (NllbError, 7 codes), messages FR explicites. Cœur du pivot français. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | src/lib/voice/nllb-translation.ts | nllb-translation.test.ts (21 cas) | 501/501 verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Pattern DADR-001 ; commit en cours (session Task 43)
B2-021 | B2 Traduction NLLB | Modèle ONNX opt-in | Choix modèle + intégration + cache | NLLB-200 distillé ONNX : q8 retenue = variante LA PLUS LÉGÈRE mesurée (854 Mo poids + tokenizer ≈ 872 Mo ; q4 2,2 Go / int8 1,8 Go / fp16 1,7 Go pires). Cache + progression + CSP vérifiés. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | B2-020 | kokoro-tts.ts (pattern), next.config.ts (CSP) | Taille mesurée via curl/API HF | Taille OK · latence à mesurer |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Latence à mesurer sur appareil réel (RAM sandbox insuffisante : OOM à ~2,3 Go) — rejoint la validation terrain B1-010
B2-022 | B2 Traduction NLLB | Validation qualité B2 | Contrat + garde parseIntent | 21 tests : contrat bci↔fra, garde « parseIntent ne reçoit JAMAIS de bci brut » (resolveParserInput), jamais de téléchargement implicite, timeout, erreurs typées, removeNllbModel ciblé. | AGENT 2 | TERMINÉ | 100% | P1 | B2-020,B2-021 | src/lib/voice/__tests__/nllb-translation.test.ts | 21 cas verts | Verts |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Vocabulaire métier réel (traductions fra→bci) : à mesurer sur appareil avec le modèle chargé
B3-030 | B3 TTS Baoulé | Évaluation moteurs voix bci | Benchmark candidats offline | Sondage API HF (tailles/licences exactes) + smoke réel sandbox. CONSTAT : aucun TTS baoulé prêt à l'emploi (facebook/mms-tts-bci absent ; le « baseline » bci = kit de fine-tuning, poids = donor akan) ; corpus Waxal bci_tts CC-BY-4.0 disponible ; port ONNX donor akan mesuré (fp16 58 Mo, RTF 0,33 CPU sandbox, 4 WAV valides). | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | .ai/EVAL_B3_TTS.md, .ai/eval-b3/* (smoke + tokenizer + 4 samples) | Smoke réel : 4/4 synthèses WAV 16 kHz | RTF 0,33 · latence 250-350 ms · plombage validé |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Licence MMS = CC-BY-NC → production bloquée ; pistes A (fine-tune NC, pilote) + B (Piper, production) dans le rapport §6-7
B3-031 | B3 TTS Baoulé | Moteur pilote MMS-TTS | Module mms-tts.ts + normalisateur bci | Créé : src/lib/voice/mms-tts.ts (pattern DADR-001 : opt-in, Cache API pré-rempli avec clés HF exactes, progression, erreurs explicites, timeout), checkpoint proxy akan fp32 (114 Mo — dtype fp16 impossible en transformers.js v2, voir en-tête module), normalisateur orthographique bci (NFD + strip tons, ɛ/ɔ/'/ʼ préservés), tokenizer.json GÉNÉRÉ localement (buildMmsTokenizerJson), branchement tata-tts (chemin bci en amont, texte BRUT sans toSpeechText, repli français inchangé + signal), carte UI partagée bci-voice-card (marchand + producteur). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | B3-030 | src/lib/voice/mms-tts.ts, tata-tts.ts, src/components/shared/bci-voice-card.tsx, profile-screen.tsx, prod-profil-screen.tsx | mms-tts.test.ts (25) + tata-tts.test.ts étendu (6) → 526/526 | 526/526 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | Smoke device restant (installation + écoute sur Android) — rejoint B3-032 ; CSP wasm-unsafe-eval déjà en place (même runtime ONNX que Kokoro)
B3-032 | B3 TTS Baoulé | Validation compréhensibilité | Checklist comparative locuteur natif | Validation qualité par locuteur natif, comparative : proxy akan vs fine-tune bci (si disponible) vs Piper custom. Phrases métier (vente, montants, confirmations). Opt-in + cache offline vérifiés. | USER + AGENT 2 | A_FAIRE | 0% | P2 | B3-031 | — | Checklist manuelle | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | Élargie après évaluation : écoute comparative des pistes = base de décision B3-033/034
B3-033 | B3 TTS Baoulé | Fine-tune VITS bci réel | Entraînement GPU sur Waxal bci_tts | Fine-tune VITS sur google/WaxalNLP:bci_tts (180 h mono-locuteur CC-BY-4.0) via le kit rnjema-unima/mms-tts-bci-baseline (recette run_vits_finetuning.py fournie), puis port ONNX (procédure build_tokenizer_json.py) et bascule du module B3-031. DÉCISION UTILISATEUR : budget/plateforme GPU. Produit final CC-BY-NC (hérité du donor) → pilote/évaluation, pas production. | USER + AGENT 1 | BACKLOG | 0% | P2 | B3-031 | dépôt entraînement externe, .ai/eval-b3/ (port) | Écoute comparative + RTF device | — |  | Aucune |  | 2026-09-19 |  | GPU hors sandbox ; option : demande de licence commerciale Waxal/UNIMA si production visée
B3-034 | B3 TTS Baoulé | Voix Piper bci (production) | Entraînement corpus CC-BY-4.0 | Entraîner une voix Piper baoulé (pipeline piper-training) sur Waxal bci_tts (sous-échantillonné 1-5 h) → produit LICITEM production (runtime MIT, slot piper-tts.ts déjà en chaîne). Alternative à arbitrer après écoute B3-032. | USER + AGENT 1 | BACKLOG | 0% | P2 | B3-032 | piper-tts.ts (slot existant), dépôt entraînement externe | Écoute comparative + RTF device | — |  | Aucune |  | 2026-09-19 |  | Voie de production recommandée si qualité Piper suffisante (rapport EVAL_B3 §6)
B4-040 | B4 Conversation | Orchestrateur bci→fr→IA→fr→bci | Chaîne complète | Module src/lib/voice/conversation.ts : resolveConversationInput (traduction bci→fr OBLIGATOIRE via resolveParserInput — garde B2-022 branchée en production) + narrateResponse (réponse fr → NLLB fra→bci → tataSpeak texte brut ; échec traduction → tataSpeakWeb hors chemin MMS + translationError explicite). Branché dans voice-modal.tsx + prod-voice-modal.tsx (20+2 sites de narration, handleTranscript). Session fr : pass-through strict, zéro régression. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | B2-020,B3-031 | conversation.ts (nouveau), voice-modal.tsx, prod-voice-modal.tsx | 13 tests contrat verts · 539/539 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK + CSP | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | E2E mocks = B4-042 (AGENT 2) ; smoke appareil avec B1-010 ; confirmations bilingues = B4-041
B4-041 | B4 Conversation | Confirmations bilingues | Oui/non baoulé + robustesse | Module src/lib/voice/confirmations.ts : parseConfirmation bilingue fr + bci (ɛhɛ/ɔ/ehe = oui ; ao = non — LISTE PILOTE à confirmer par locuteur natif B3-032), normalisation NFD strip-tons + apostrophes, null = hors vocabulaire → ré-analysée comme nouvelle commande (comportement conservé). Branché dans les 2 modales (branches confirm). Robustesse réseau : fetchJsonWithTimeout (10 s) sur les fetch dépense/commande en pleine conversation → échec explicite → file offline. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | B4-040 | confirmations.ts (nouveau), voice-modal.tsx, prod-voice-modal.tsx, conversation.ts (fetchJsonWithTimeout) | 39 tests confirmations + 17 conversation · 582/582 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Liste bci pilote — validation natif en B3-032 ; latence device avec B1-010
B4-042 | B4 Conversation | Tests E2E chaîne | Scénarios complets | baoule-chain-e2e.test.ts (AGENT 2) : 5 scénarios — tour complet STT bci → trad fr → intent vente (2000 F, tomate) → confirm ɛhɛ/ao → NLLB fra→bci → tataSpeak texte brut bci ; garde de bout en bout (parseIntent jamais atteint si traducteur absent) ; repli français hors MMS ; non-régression fr dédiée. | AGENT 2 | TERMINÉ | 100% | P2 | B4-040,B4-041 | src/lib/voice/__tests__/baoule-chain-e2e.test.ts | 5/5 · suite 603/603 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | TEST_PLAN §3-B4 ; validation device regroupée B1-010/B3-032/B5-052
B5-050 | B5 BaouleVoiceEngine | Moteur unifié baoule-engine.ts | Contrat API | Façade B1→B4 livrée : getBaouleEngineStatus/isBaouleEngineReady (sonde sans effet de bord), initializeBaouleEngine (charge le STT natif bci, NE TÉLÉCHARGE JAMAIS, état exact des maillons manquants), createBaouleTranscriptionSession (STT offline, session inerte explicite hors natif), translateBaouleToFrench + prepareBaouleParserInput (garde B2-022, erreurs mappées), speakBaoule (ne lève jamais, repli explicite), installBaouleTranslator/installBaouleVoice (opt-in). BaouleEngineError 7 codes + describeBaouleEngineError. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | B2-020,B3-031,B4-040 | src/lib/voice/baoule-engine.ts (nouveau) — façade pure, chaque maillon reste dans son module d'origine | 16 tests contrat · 598/598 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Branchement stt-factory/modales = B5-051 ; smoke APK = B5-052
B5-051 | B5 BaouleVoiceEngine | Intégration Jùlaba | Routing + modales | Branchement livré : stt-factory route le bci via createBaouleTranscriptionSession (façade — délégation VoiceService, comportement identique) ; les 2 modales migrent vers la façade (prepareBaouleParserInput / speakBaoule / describeBaouleEngineError / fetchJsonWithTimeout ré-exporté) — BaouleVoiceEngine est l'entrée UNIQUE de la chaîne baoulé côté UI. Non-régression fr : route fr de stt-factory inchangée, 32 tests tata-tts verts. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | B5-050 | stt-factory.ts, voice-modal.tsx, prod-voice-modal.tsx, baoule-engine.ts (ré-export réseau) | 598/598 (38 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Smoke APK = B5-052 (AGENT 2) ; mock registerPlugin ajouté à stt-routing (chaîne façade → native-tts)
B5-052 | B5 BaouleVoiceEngine | Validation B5 | Contrat + smoke APK | Volet contrat COUVERT (baoule-engine.test.ts 16 cas + baoule-chain-e2e.test.ts 5 scénarios, validés AGENT 2). Smoke APK (assembleDebug + conversation bci de bout en bout sur téléphone) : APPAREIL REQUIS — sessions terrain regroupées avec B1-010/B2-021/B3-031/B3-032. | AGENT 2 | BLOQUÉ | 90% | P2 | B5-051 | — | assembleDebug + conversation device | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | TEST_PLAN §3-B5 ; smartphone Tecno/Infinix requis
BUG-001 | Correction | Lint vente-rapide-modal | react-hooks/immutability ×2 | 2 erreurs eslint introduites par ce8aa12 (lignes ~63, ~91). Corriger en préservant le comportement (confirmation vocale + synchro). | AGENT 1 | FERMÉ | 100% | P2 | — | src/components/marchand/vente-rapide-modal.tsx | bunx eslint . + suite vente | 0 erreur · 480/480 | BUG-001 | Non (préexistant) | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | b0a95e1
NORM-301 | Normalisation | VoixSettings partagé | Extraire composant commun | ~200 lignes dupliquées marchand (profile-screen) / producteur (prod-profil-screen) : handlers Piper/Kokoro + UI. Extraire un composant partagé. | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P3 | Arbitrage: après B3/B5 | profile-screen.tsx, prod-profil-screen.tsx | Suites voix + lint | — |  | Aucune |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 27ce3da — Task 66 · -867/+511 lignes
NORM-302 | Normalisation | Code mort | Suppression safe | Supprimé et vérifié (0 importeur partout) : src/lib/supabase/browser.ts, src/components/identificateur/ident-top-bar.tsx, db/custom.db (vestige Prisma), examples/websocket/, dépendance z-ai-web-dev-sdk (package.json + bun.lock synchronisés, 1 paquet retiré). Référence z-ai restante dans tests/python-runtime-container.sh = nom d'image Docker, sans rapport. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P3 | — | cf. ARCHITECTURE.md §6.5 | 598/598 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK · CSP intacte | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Zéro impact fonctionnel confirmé ; lockfiles unifiés = NORM-303 (backlog)
NORM-303 | Normalisation | Lockfile unique | Trancher bun.lock vs package-lock.json | Double lockfile versionné (dette connue du worklog). Décider et documenter. | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P3 | — | bun.lock, package-lock.json | bun install | — |  | Aucune |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 75a07e1 — Task 66 · CI npm cassée en cascade, réparée par COR-001
NORM-304 | Normalisation | Constantes duplicatées | PROD_COLOR / formatFCFA / préférence TTS | PROD_COLOR redéfini dans ≥4 fichiers ; formatFCFA en double (utils.ts + localIntent.ts) ; préférence moteur TTS hors Zustand (localStorage brut). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P4 | — | prod-*.tsx, utils.ts, localIntent.ts, tata-tts.ts | Suites existantes | — |  | Aucune |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 6675cb3 — Task 66 · volet TTS→Zustand ajourné avec justification
NORM-305 | Normalisation | Typage admin.ts | Regen types + retyper client admin | Client service_role typé any volontairement ; database.types.ts (3226 l.) généré mais non utilisé là. | AGENT 1 | BLOQUÉ | 0% | P4 | — | src/lib/supabase/admin.ts, database.types.ts | tsc | — |  | Aucune |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Docker requis (npx supabase gen types) — procédure documentée dans admin.ts
DOC-306 | Normalisation | Mise à jour AGENTS.md | Aligner la doc de conventions | AGENTS.md aligné : « 10 stores » (app, backoffice, caisse, gemma-model, identificateur, network, notifications, producteur, stock, voice-language) ; pipeline voix réel (STT natif VoiceService + Omnilingual bci via stt-factory ; TTS tata-tts + Piper/Kokoro opt-in + voix MMS bci pilote ; NLLB + façade BaouleVoiceEngine ; Web Speech = repli web fr uniquement) ; arborescence voice/ détaillée. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P3 | — | AGENTS.md | Doc seule — zéro impact runtime (baseline 598/598 inchangée) | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Évite les décisions d'architecture sur des conventions périmées
VOCAL-601 | Audit vocal | Audit vocal vente rapide | Constater pourquoi « ça casse » + plan | Audit statique complet du parcours vocal VenteRapideModal (rapport .ai/AUDIT_VOCAL_VENTE_RAPIDE.md) : 2 P0 — STT Web Speech brut hors factory (spinner infini « J'écoute... » sur APK, no-op silencieux stt.ts:92) et montant dicté écrasé par le prix catalogue (vente « tomates 2000 » enregistrée au prix du stock) ; 4 P1 — race wake-word à l'ouverture, fetch sans timeout + stock décrémenté avant verdict, watchdog d'écoute absent, sessions STT dupliquées ; 4 P2 — intents non métier, confirmation trop ferme, synced ignoré, hygiène. Preuves fichier:ligne + scénarios chiffrés + critères d'acceptation. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | .ai/AUDIT_VOCAL_VENTE_RAPIDE.md | Audit statique — zéro impact runtime (baseline 603/603 inchangée) | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | Corrections = VOCAL-602/603/604/605 ; confirmation smoke device du P0-1 (rejoint B1-010/B5-052)
VOCAL-602 | Audit vocal | Factory STT dans la vente rapide | Brancher la modale sur la chaîne multi-moteurs | Porte canAttemptSTT() au lieu de isAnySTTAvailable() ; session hybride — web : createSingleShotSTT synchrone (préserver l'activation utilisateur documentée), natif : createSmartSingleShotSTT → VoiceService/Sherpa ; watchdog d'écoute 12-15 s avec erreur explicite + repli clavier ; abort systématique de la session précédente + compteur de génération (fin des fuites de micro). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P0 | VOCAL-601 | vente-rapide-modal.tsx, stt-factory.ts (startSmartSingleShotSTT nouveau) | 5 tests session hybride (sync web, natif Sherpa, abort avant/après, erreur explicite) · 628/628 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 54 : porte canAttemptSTT, session hybride sync-web/async-natif, watchdog 15 s, génération + abort ; smoke APK = B1-010/B5-052
VOCAL-603 | Audit vocal | Montant dicté = vérité | Fin de l'override priceUnit + format « X à Y » | unitPrice = round(amount/qty) calculé depuis le montant DICTÉ — le priceUnit du stock n'écrase plus jamais la parole du marchand ; « X à Y » → amount = qty × prix unitaire (extractAmount/parseIntent) ; annonce du montant réellement enregistré ; signaler l'écart éventuel avec le prix catalogue au lieu de l'écraser en silence. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P0 | VOCAL-601 | quick-sale.ts (planQuickSale nouveau + total dicté), localIntent.ts, vente-rapide-modal.tsx, voice-modal.tsx | 11 tests quick-sale (4 scénarios audit + survente + timeout/file/stock) · 628/628 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 54 : montant dicté fait loi + « à Y » nu = prix unitaire (total = qty × prix) + fin du vol de montant par priceUnit dans les 2 modales
VOCAL-604 | Audit vocal | Race wake-word + réseau/stock | Durcir l'arène micro et la persistance | resumeWakeWord seulement à la fermeture effective de la modale + pauseWakeWord annule un start en cours (plus de listener de fond pendant la vente rapide) ; fetchJsonWithTimeout (10 s) dans completeQuickSale — plus de « processing » figé ; décrément stock après verdict (succès réseau OU file offline confirmée) ; result.synced annoncé (« sera synchronisée »). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | VOCAL-601 | vente-rapide-modal.tsx, wake-word.ts, quick-sale.ts, http.ts (nouveau) | 3 tests wake-word pause + timeout 10 s → file offline · 628/628 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 54 : _paused annule un start en vol (4 modales fixes), fetchJsonWithTimeout extrait dans http.ts (ré-export conversation.ts), stock après verdict, synced annoncé
VOCAL-605 | Audit vocal | Intents non métier + hygiène | Parcours oui/stop/navigation/consultation | « oui » au prompt = nouvelle écoute (fini l'erreur texte vide) ; « stop/annule » ferme poliment la modale ; navigation = fermer puis naviguer (ou message explicite) ; consultation = total réel du jour (caisse-store) ; confirmation : clavier oui/non sur erreur micro, enchaîner une nouvelle vente si réponse ni oui ni non ; retrait code mort (pendingConfirmRef, state error, AMOUNT_PATTERNS) ; typos « Daccord » → « D'accord » ; survente signalée. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | VOCAL-602 | vente-rapide-modal.tsx, localIntent.ts (AMOUNT_PATTERNS retiré), confirmations.ts (routeConfirmResponse nouveau) | 6 tests routeConfirmResponse · 628/628 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 54 : oui=écoute, stop ferme, navigation exécutée, consultation=total réel, confirmation=clavier sur erreur micro + enchaînement vente, dead code retiré, « D'accord » corrigé
VOCAL-606 | Audit vocal | Mot de réveil — cycle de vie fiable | Génération, réglage, pause timer, stop en vol | Suite de la vérification « mot de réveil correctement implémenté » : 4 défauts trouvés et corrigés — F1 double resume à la fermeture de modale (body + cleanup d'effet) créait deux sessions concurrentes dont une orpheline à l'écoute → compteur de génération dans startWakeWordListener, le supplanté avorte ce qu'il vient de créer ; F2 resumeWakeWord ignorait le réglage wakeWordEnabled (fermer une modale rallumait le micro de fond désactivé) → setWakeWordEnabled piloté par WakeWordManager, resume bloqué si désactivé ; F3 la pause n'annulait ni le timer « retour à l'écoute » (10 s) ni l'état 'detected' — une modale ouverte >10 s voyait le micro de fond ressusciter au milieu d'une vente → pauseWakeWord annule _resetTimer et nettoie l'état + garde _paused dans le timer ; F4 stop (logout) pendant un start en vol → session zombie → stop bump la génération. Cleanups conditionnels alignés sur voice-modal / prod-voice-modal / open-caisse-modal (même motif audité vente-rapide VOCAL-604). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | VOCAL-601 | wake-word.ts, wake-word-manager.tsx, voice-modal.tsx, prod-voice-modal.tsx, open-caisse-modal.tsx | 8 tests wake-word-lifecycle (nouveau : F1/F2/F3/F3b/F4 + détection/bruit) + 3 pause · 636/636 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 55 : génération + _enabled + pause timer ; smoke device « Julaba » sur APK rejoint B1-010/B5-052
UI-701 | Interface | Première vue — maquette « Connexion à votre étal » | Vue numéro restylée d'après la maquette utilisateur | Maquette fournie par l'utilisateur (capture) reproduite exactement sur la première vue (étape « name » de auth-screen) : barre supérieure (pill sombre « Mode marché actif » + pill blanc « Aide vocale » rejouant l'instruction Tata + sélecteur de rôle conservé), avatar circulaire cerclé d'orange avec badge boutique, pill « Caisse autonome & 100% hors-ligne », titre Jùlaba sombre + sous-titre orange espacé, carte connexion (verrou orange, label majuscule, champ pill cerclé d'orange : drapeau CI rendu en CSS + +225 + saisie formatée en paires « 07 08 45 12 34 » + micro rond orange), CTA gradient « Continuer → », carte Assistance Vocale Tata réutilisée (icône Play, titre sur une ligne), lien « Nouvel étal ? S'enregistrer auprès du délégué » (Tata explique vocalement), barre d'écoute sombre fixe « Tata vous écoute... » pendant la dictée. Fonctionnel intact : normalisation soumission, dictée STT, note micro indisponible, erreurs, soleilMode. | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | — | auth-screen.tsx (vue name + barre supérieure + tataCard resserrée) | Rendu vérifié navigateur headless (captures vide/saisie) · 636/636 · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 56 : formatage paires, drapeau CI en CSS (règle no-emoji), micro rond orange affiché si micro dispo ; smoke dictée sur device rejoint B1-010/B5-052
VOCAL-607 | Audit vocal | Comportement conversationnel de Tata | Résumé vocal du jour, fin de conversation, confirmations détaillées | Demande utilisateur : comportement conversationnel et contextuel, plus de formule de fin récitée — (1) Résumé vocal du jour : la tuile « Résumé du jour » dicte TOUTES les ventes réelles de la journée (produit, quantité, montant par vente) puis le total, à partir des données réelles (serveur + file offline fusionnées, repli agrégats caisse), « Tu n'as encore enregistré aucune vente aujourd'hui. » si vide, jamais de vente/prix inventé, bouton « Écouter le détail des ventes » dans la modale ; (2) après une vente enregistrée : confirmation détaillée « Vente enregistrée : 2 sacs de riz pour 25 000 francs. » (+ notes sync/stock) SANS « Bonne journée », Tata ré-écoute et attend la vente suivante ; (3) fin de conversation : nouvel intent 'end' (« c'est tout », « j'ai fini », « au revoir », « plus rien à faire », « à demain »…) → « D'accord, à bientôt et bonne journée ! » unique (TATA_GOODBYE), « plus rien » retiré du cancel ; (4) consultation vocale dans la modale générale = vrai total du jour (fini le mensonger « Consultation en cours... »). Logique d'enregistrement des ventes INTACTE (quick-sale, stock, caisse). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | VOCAL-601 | localIntent.ts (intent end + TATA_GOODBYE), tata-phrases.ts (nouveau), day-summary.ts (nouveau), vente-rapide-modal.tsx, voice-modal.tsx, home-screen.tsx | 24 tests (10 tata-phrases + 14 day-summary) + 17 tests intent end · 676/676 (45 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 57 : dicté fidèle aux données réelles (total dicté fait loi sur la ligne), plafond honnête à 12 lignes dictées puis « et N autres ventes » avec total réel complet ; smoke device rejoint B1-010/B5-052
VOCAL-608 | Audit vocal | Résumé du jour — dépenses dictées | Tata dicte AUSSI les dépenses réelles du jour | Demande utilisateur : « je veux aussi que Tata dicte aussi les dépenses du jour dans ce résumé ». Extension du résumé vocal du jour (VOCAL-607) : collecte des dépenses réelles du jour (serveur /api/marchand/expenses?merchantId&startDate&endDate borné 6 s + file offline fusionnée — une dépense en file n'a jamais atteint le serveur, pas de doublon —, repli INDÉPENDANT sur l'agrégat todayExpenses du store caisse, symétrique aux ventes) ; dicté après les ventes : chaque dépense « Tu as aussi dépensé 1 000 francs pour Transport et 500 francs pour Aliment. Au total, tes dépenses s'élèvent à 1 500 francs. », libellé = description réelle enregistrée sinon libellé FR de la catégorie (EXPENSE_CATEGORY_LABELS aligné écran Dépenses) sinon catégorie brute — JAMAIS fabriqué ; « Tu n'as enregistré aucune dépense aujourd'hui. » si vide ; bilan vide couvrant les deux « aucune vente ni dépense aujourd'hui » ; repli agrégats « Tes dépenses du jour s'élèvent à X francs. » sans détail inventé ; plafond honnête 12 lignes puis « et N autres dépenses », total réel complet. Intro « Un instant, je regarde tes ventes et tes dépenses du jour. ». Logique d'enregistrement des ventes ET dépenses INTACTE (lecture seule). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P1 | VOCAL-607 | day-summary.ts (collecte + dicté dépenses), home-screen.tsx (intro) | 9 tests nouveaux (day-summary 23) · 685/685 (45 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 58 : champs dépenses optionnels (dicté VOCAL-607 inchangé pour anciens appelants), sources réelles uniquement ; smoke device rejoint B1-010/B5-052
VOCAL-609 | Audit vocal | Résumé du jour — solde de caisse | Solde ventes − dépenses dicté en fin de résumé | Demande utilisateur : « Tata annonce le solde de caisse (ventes − dépenses) en fin de résumé ». soldePart(data) ajouté EN FIN du dicté du résumé : « Ton solde de caisse pour aujourd'hui est de X francs. » ; formule demandée = VENTES − DÉPENSES (le fond de caisse n'entre PAS dans ce dicté — le bouton « balance » de l'accueil reste la référence caisse complète avec fond) ; solde négatif dit honnêtement « Attention, tes dépenses dépassent tes ventes de X francs. » (jamais « moins X francs » que le TTS lirait mal) ; jour totalement vide → PAS de solde dicté (bilan vide seulement) ; gate sur les champs dépenses (rétrocompatibilité VOCAL-607 : sans champs → dicté strict sans solde) ; repli agrégats = solde calculé depuis les TOTAUX réels persistés. Logique d'enregistrement INTACTE (lecture seule). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | VOCAL-608 | day-summary.ts (soldePart + assemblage du dicté), home-screen.tsx (commentaire) | 4 tests nouveaux (day-summary 27 : solde en fin, ventes=dépenses → 0, rétrocompat sans solde, repli agrégats) · 689/689 (45 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 59 : solde = données réelles uniquement, cas négatif et jour vide traités ; smoke device rejoint B1-010/B5-052
VOCAL-610 | Audit vocal | Résumé du jour — formulation orale | Formulation du dicté ajustée (registre parlé) | Demande utilisateur : « ajuster la formulation du dicté ». Passe de style sur le dicté du résumé du jour (ventes + dépenses + solde), ZÉRO changement de fond — mêmes données réelles, plafond 12 lignes, total complet jamais tronqué, rétrocompatibilité : total ventes « En tout, ça fait 3 ventes pour 34 500 francs. » (fini « Au total, tu as réalisé … pour un montant de ») ; repli agrégats ventes « Aujourd'hui, tu as fait 2 ventes pour 9 000 francs. » ; total dépenses « Tes dépenses font 1 500 francs. » (fini « Au total, tes dépenses s'élèvent à » — « Au total » n'apparaît plus deux fois dans le même dicté) ; repli agrégats dépenses aligné « Tes dépenses font X francs. » ; transition « Tu as AUSSI dépensé » réservée aux journées avec ventes (sans vente : « Tu as dépensé … » — transition jamais orpheline) ; solde « Ton solde de caisse est de X francs. » (fini « pour aujourd'hui », redondant dans un résumé du jour) et solde nul dicté « zéro franc » ; cas négatif inchangé (« Attention, tes dépenses dépassent tes ventes de X francs. »). Logique d'enregistrement INTACTE (lecture seule). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | VOCAL-609 | day-summary.ts (formulations ventes/dépenses/solde), day-summary.test.ts | 2 tests nouveaux (day-summary 29 : bannissement du registre écrit, transition « aussi » réservée aux ventes) · 691/691 (45 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 60 : français parlé naturel à l'oreille, tous les invariants conservés ; smoke device rejoint B1-010/B5-052
VOCAL-611 | Audit vocal | Résumé du jour — formulation du solde | Solde dicté « Il te reste X francs en caisse » | Choix de formulation de l'utilisatrice : « Il te reste X francs en caisse » remplace « Ton solde de caisse est de X francs. » pour la phrase de solde (VOCAL-609) — zéro changement de fond. soldePart() : solde positif « Il te reste X francs en caisse. » (montantParle + francs, DERNIÈRE phrase du dicté) ; solde nul « Il ne te reste plus rien en caisse. » (naturel à l'oreille, fini « zéro franc » plaqué) ; solde négatif inchangé « Attention, tes dépenses dépassent tes ventes de X francs. » (« Il te reste » n'a pas de sens en dessous de zéro) ; jour totalement vide → toujours PAS de solde ; gate rétrocompatibilité VOCAL-607 intact (sans champs dépenses → aucun solde). Formule VENTES − DÉPENSES inchangée, fond de caisse toujours exclu, données réelles uniquement, plafond 12 lignes, logique d'enregistrement INTACTE (lecture seule). | AGENT 1 | VALIDATION | 90% | P2 | VOCAL-610 | day-summary.ts (soldePart + doc), day-summary.test.ts | 3 tests nouveaux (day-summary 32 : solde positif formulation demandée en fin de dicté, solde nul naturel, solde négatif honnête sans « Il te reste ») · 694/694 (45 fichiers) · tsc 0 · lint 0 · build prod OK | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 61 : formulation orale choisie par l'utilisatrice, tous les invariants conservés ; smoke device rejoint B1-010/B5-052
STK-801 | Stock | Audit + plan du système de stock | Registre de mouvements fiable — audit + plan (sans code) | PHASE 1 AUDIT : architecture (2 générations de tables : legacy actif service_role / moderne org-scoped orphelin), stock actuel = legacy_products.stock_qty décrémenté CLIENT-side en 3 points (quick-sale.ts:114, caisse-screen.tsx:139, voice-modal.tsx:194) sans CHECK ni journal, POST /api/marchand/sales sans toucher au stock, RPC create_sale transactionnelle SANS appelant, idempotence client_id réelle, 12 handlers offline, vocal : 13 intents sans intents stock, unités parsées limitées, écrêtage survente non bloquant. PHASE 2 PLAN : 7 décisions d'architecture (D1 construire sur flux actif, D2 legacy_sales conservé + RPC unique, D3 double écriture temporaire stock_qty/balance, D4 mouvements signés, D5 append-only, D6 perte ≠ dépense, D7 montant-sans-quantité → demande de quantité), schéma merchant_stock_* (units, prices, balances CHECK>=0, movements 14 types append-only unique(merchant_id, operation_id)), purchases, transfers, business_partners, RPC transactionnelles avec erreurs métier JSON, backfill OPENING_BALANCE, refus strict stock insuffisant (remplace l'écrêtage), vocal intents stock + unités locales, offline operation_id + conflits, UI simple, tests vitest + pgTAP concurrence. | AGENT 1 | TERMINÉ | 100% | P1 | — | .ai/PLAN_STOCK.md (audit PHASE 1 + plan PHASE 2 complet) | Audit en lecture seule (3 axes : DB/RLS/API, front/offline, vocal/ventes) · zéro code applicatif modifié (méthode §47) · plan soumis à validation utilisateur | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | LIVRÉ Task 62 : 92 tables cartographiées, gaps identifiés (achats/fournisseurs/unités/intents stock/vérification serveur), plan + 11 tâches STK-802..812 créées
STK-802 | Stock | Migrations DB stock | Tables merchant_stock_* + purchases + transfers + partners + backfill OPENING_BALANCE | Migrations SQL (1 objet = 1 fichier, convention dépôt) : merchant_product_units (unités locales kg/sac/carton/bassine/panier/tas/botte/bidon/fût/seau/pièce/litre…, conversion configurable par produit/marchand vers unité de base, un seul is_base), merchant_product_prices (PURCHASE/RETAIL/WHOLESALE/SEMI_WHOLESALE, validité temporelle), merchant_stock_balances (quantity_base numeric(14,3) CHECK >= 0 — stock négatif physiquement impossible, stock_precision EXACT/ESTIMATED/UNKNOWN, low_stock_threshold paramétrable, weighted_avg_cost), merchant_stock_movements (journal APPEND-ONLY signé, 14 types OPENING_BALANCE/PURCHASE/RECEIPT/PRODUCTION/CUSTOMER_RETURN/TRANSFER_IN/ADJUSTMENT_IN/SALE/LOSS/DAMAGE/DONATION/SUPPLIER_RETURN/TRANSFER_OUT/ADJUSTMENT_OUT, reason, reference_id, device_id, UNIQUE(merchant_id, operation_id) — idempotence), merchant_purchases + items, merchant_stock_transfers + items (identifiant commun), business_partners (client/fournisseur). RLS activé default deny (régime service_role). Backfill : chaque legacy_products actif stock_qty>0 → OPENING_BALANCE + balance EXACT (operation_id déterministe, rejouable). Anciennes données TOUTES conservées. | AGENT 1 | VALIDATION 90 % | 90% | P1 | STK-801 | supabase/migrations/2026091909{0100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0800,0900,1000}_*.sql (9 tables + backfill — 1 objet = 1 fichier), supabase/tests/stock.sql | 71 assertions pgTAP (stock.sql : tables, RLS default deny, CHECK ≥ 0, signe type↔quantité, reason obligatoire, UNIQUE(merchant_id, operation_id), append-only, backfill idempotent) · à jouer via bun run test:rls · tsc 0 · lint 0 · 694/694 (SQL pur, zéro TS touché) | — |  | Concurrence de nom évitée : préfixe merchant_stock_ (la table moderne stock_movements org-scoped existe) | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Fondation SQL appliquée en prod + pgTAP 108
STK-803 | Stock | RPC transactionnelles stock | record_sale / record_purchase / record_movement / adjust_to_count / transferts | Fonctions PostgreSQL (1 fonction = 1 fichier) : merchant_record_sale (1. idempotence (merchant_id, operation_id) → retourne l'existant ; 2. SELECT…FOR UPDATE balance triée par product_id anti-deadlock ; 3. refus RAISE avec payload JSON INSUFFICIENT_STOCK {available, requested, unit, product} si requested > available ; 4. INSERT legacy_sales + legacy_sale_items (total recalculé serveur) ; 5. mouvement SALE signé + UPDATE balance + double écriture legacy_products.stock_qty ; 6. COMMIT/ROLLBACK tout-ou-rien), merchant_record_purchase (achat + PURCHASE + balance + coût moyen pondéré), merchant_record_movement (LOSS/DAMAGE/DONATION/RETURN/PRODUCTION/RECEIPT/ADJUSTMENT_* avec reason obligatoire), merchant_adjust_to_count (comptage → delta → ADJUSTMENT_IN/OUT reason=INVENTORY_COUNT, jamais d'écrasement), merchant_transfer_out/receive (2 transactions liées par transfer_id). Erreurs métier explicites : INSUFFICIENT_STOCK, PRODUCT_NOT_FOUND, INVALID_QUANTITY, INVALID_UNIT, PRODUCT_INACTIVE, DUPLICATE_OPERATION, UNKNOWN_STOCK. | AGENT 1 | VALIDATION 90 % | 90% | P1 | STK-802 | supabase/migrations/2026091909{1100,1200,1300,1400}_*.sql (4 RPC — 1 fonction = 1 fichier), supabase/tests/stock.sql (scénario RPC) | pgTAP scénario complet : refus 15>10 (INSUFFICIENT_STOCK), vente exacte 10−10=0 autorisée, stock 0 refusé, 7 puis 5 sur 10 → second refusé jamais −2, rejeu vente → created=false + 1 seule vente en base, UNKNOWN_STOCK sur sortie inconnue, LOSS −2 tracé + raison obligatoire, coût moyen pondéré 4 000 FCFA/kg, comptage 134→30 delta −104 ADJUSTMENT_OUT, initialisation par comptage ADJUSTMENT_IN +12 · cf. STK-802 pour l'exécution | — |  | Modèle = create_sale moderne (20260908001730) adapté au flux marchand actif ; erreurs métier : message = code, details = JSON {available, requested, unit, product} | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | RPC appliquées en prod (fixes 110000/110100)
STK-804 | Stock | StockService + API | Couche service centralisée + routes /api/marchand/stock/* + bascule route ventes | src/lib/stock/stock-service.ts : wrappers RPC recordSaleViaRpc/recordPurchaseViaRpc/recordMovementViaRpc/adjustToCountViaRpc/backfillOpeningBalancesViaRpc + parseStockRpcError (codes métier §36 normalisés) + operationUuid (clientId → UUID DÉTERMINISTE md5 — idempotence offline §31-32, même technique que le backfill) + roundQuantity numeric(14,3). Transferts (STK-809) et formatStockDisplay (STK-806) suivent leur tâche. Routes : GET /api/marchand/stock/balance (+auto-backfill OPENING_BALANCE au 1er accès d'un marchand sans balances), GET/POST /api/marchand/stock/movements (journal + perte/ajustement), POST /api/marchand/stock/count (comptage réel), POST /api/marchand/stock/backfill (idempotent), POST/GET /api/marchand/purchases — toutes zod + requireDeviceOwner + mapping erreurs RPC (INSUFFICIENT_STOCK/UNKNOWN_STOCK → 422, autres → 400). POST /api/marchand/sales bascule sur la RPC merchant_record_sale (GET inchangé) : pré-check client_id conservé (ventes pré-bascule), operation_id UUID dérivé, REPLI legacy 2-inserts si PGRST202 (migrations pas encore appliquées en base) → JAMAIS de vente bloquée avant db push. | AGENT 1 | VALIDATION 90 % | 90% | P1 | STK-803 | src/lib/stock/stock-service.ts (nouveau), src/lib/stock/__tests__/stock-service.test.ts (nouveau), src/app/api/marchand/stock/{balance,movements,count,backfill}/route.ts (nouveau), src/app/api/marchand/purchases/route.ts (nouveau), src/app/api/marchand/sales/route.ts (bascule), src/lib/validation/marchand.ts (+createStockMovementSchema/+stockCountSchema/+createPurchaseSchema/+stockBackfillSchema) | vitest 17 tests stock-service : operationUuid (uuid tel quel, dérivation déterministe rejouable, unicité, aléatoire), parseStockRpcError (payload {available, requested, unit, product} extrait, index, details non-JSON, erreurs non métier → null), recordSaleViaRpc 3 issues (succès data / business INSUFFICIENT_STOCK / PGRST202 rpcMissing / raw), passation fidèle des arguments (p_items, p_amount_received, p_quantity_base arrondi 2.3456→2.346, p_reason, comptage, achat D6, backfill sans argument), roundQuantity · 725/725 (46 fichiers), tsc 0, eslint 0, build OK (6 routes API compilées) | — |  | Zéro duplication : les routes délèguent, aucune logique de stock en route. Repli legacy si RPC absente = zéro régression tant que `bun run supabase:push` n'est pas passé (la bascule réelle = push DB). Idempotence double : pré-check client_id + operation_id dérivé | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Bascule ventes effective (RPC vivant en prod)
STK-805 | Stock | Règle métier : refus stock insuffisant | Vente REFUSÉE si requested > available — remplace l'écrêtage à 0 | Cœur du cahier des charges (§3/§18/§19/§20, NON négociable) : avant = vente enregistrée + stock écrêté Math.max(0, …) (quick-sale.ts:114-123, caisse-screen.tsx:139-146) ; après = REFUS à 3 niveaux : (1) pré-vérification LOCALE immédiate (UX) → refus {code, product, available, requested}, rien envoyé ni décrémenté ; (2) SERVEUR autorité : INSUFFICIENT_STOCK 422 → refus DÉFINITIF jamais mis en file (rejouer ne réussira jamais — même règle que offline-db) ; (3) phrases imposées tata-phrases.ts formatStockRefusal : « Tu as seulement 10 kilos de tomates en stock. Je ne peux pas enregistrer une vente de 15 kilos. » / stock nul « Tu n'as plus de stock de tomates. … » — unités parlées (kg→kilo(s), sac, bassine…, singulier/pluriel), jamais d'unité inventée. Décrément local = delta adjustLocalStock (stock-store, projection SANS PATCH réseau) APRÈS verdict favorable seulement — plus jamais de valeur absolue calculée client (D3 : le serveur double-écrit). Cas exact (=) autorisé, stock 0 refusé. 4xx définitif non-stock : pas de file non plus (caisse + quick-sale alignés offline-db). ⚠ CHANGEMENT DE CONTRAT demandé expressément : quick-sale.test.ts réécrit (survente REFUSÉE). | AGENT 1 | VALIDATION 90 % | 90% | P0 | STK-804 | src/lib/quick-sale.ts (contrat refus), src/lib/stores/stock-store.ts (+adjustLocalStock), src/components/marchand/caisse-screen.tsx (pré-vérif panier + refus serveur + delta après verdict), voice-modal.tsx + vente-rapide-modal.tsx (phrase refus parlée), src/lib/voice/tata-phrases.ts (+formatStockRefusal), src/lib/__tests__/quick-sale.test.ts (réécrit), src/lib/voice/__tests__/tata-phrases.test.ts (+9) | vitest : survente refusée immédiatement (fetch JAMAIS appelé, file jamais, stock/caisse intacts), stock nul refusé (available 0), vente exacte −3 autorisée (§19 =), article sans produit non suivi (D7), refus serveur stock local périmé fait foi jamais en file, refus 4xx définitif pas de file, succès réseau delta −1 après verdict, offline file + delta, file KO refusé, timeout 10 s file · phrase imposée §18 exacte, stock nul, « ce produit », 1 kilo singulier, sacs/bassines, unité inconnue rendue telle quelle, sans unité jamais inventée, jamais « enregistrée » dans un refus · 725/725 (46 fichiers), tsc 0, eslint 0, build OK | — |  | P0 du chantier — la seule modification du flux d'enregistrement existant, demandée par le cahier des charges ; la vérité serveur s'active pleinement au db push (repli legacy = comportement historique sans suivi) | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Refus strict actif 3 niveaux
STK-806 | Stock | Unités locales CI + conversions | kg/sac/carton/bassine/panier/tas… configurables par produit/marchand | Aucune supposition universelle sac=X kg : conversion configurable par produit/marchand (merchant_product_units, STK-802). Unité de base par produit (ex. oignons base kg, sac=25 OU 50 kg selon le marchand). Stock réel TOUJOURS en unité de base ; affichage commercial « 2 sacs + 13 kg » (formatStockDisplay). Décimales supportées (numeric(14,3)) pour kg/litre ; entiers pour sac/panier. Seuils low_stock_threshold paramétrables par produit (fini le 10 codé en dur à 5 endroits : stock-store.ts, stock-screen.tsx ×2, caisse-screen.tsx ×2). Avertissement stock faible NON bloquant (§39) — le blocage ne se fait que si requested > available. | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P1 | STK-804 | src/lib/stock/units.ts (nouveau), stock-service.ts, stock-store.ts, stock-screen.tsx, caisse-screen.tsx | — | — |  | Support profils : le détaillant voit la version simple, grossiste les conversions avancées | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8d9898a — Task 64
STK-807 | Stock | Vocal stock Tata | Intents stock_check/loss/adjust/purchase + unités étendues + confirmations | localIntent.ts : intents stock_check (« Il reste combien de tomates ? », « Quel est mon stock d'oignons ? » — arbitrage avec navigation 'stock' : présence produit/combien → stock_check), stock_loss (« perdu/gâtées/avariées/cassées/volées »), stock_adjust (« Ajoute 20 kilos », « Enlève 5 kilos », « j'ai compté, il reste 30 kilos »), purchase (« j'ai acheté 2 sacs d'oignons à 12 000 le sac » — discrimine expense par produit du vocabulaire). extractQuantity étendu : bassine/panier/bidon/fût/seau/litre/sachet/régime/plateau/boîte/botte + décimales « 1,5 kilo » + unité remontée dans ParsedIntent. Montant-sans-quantité (« pour 1 500 francs de tomates ») : pendingQuantity → « Tu as vendu combien de kilos de tomates ? » (jamais de décrément arbitraire, §12). Confirmations réutilisant routeConfirmResponse pour opérations ambiguës (§17). Phrases tata-phrases.ts : refus exact, stock faible, consultation convertie (« Il te reste 63 kilos, soit environ 2 sacs et 13 kilos »). Formulations ivoiriennes : 5 mille, un tas, deux paniers, on m'a livré, les tomates sont gâtées… | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P1 | STK-806 | src/lib/voice/localIntent.ts, tata-phrases.ts, voice-modal.tsx, vente-rapide-modal.tsx + tests __tests__ | — | — |  | Pipeline vocal inchangé (STT → intent → entités → validation → StockService → RPC → TTS) | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2f6367a — Task 64
STK-808 | Stock | Offline/sync stock | operation_id + entités queue + conflits métier + refresh balances | operation_id UUID généré localement pour toute opération stock (achat, perte, ajustement, transfert) — ventes conservent clientId existant (déjà idempotent). Nouvelles entités de queue + handlers : purchase, stock-movement, stock-transfer (+stock-transfer-receive). Conflit métier : vente offline dont la synchro rencontre INSUFFICIENT_STOCK → 422 → SyncConflictError (mécanisme existant) → conflit rapporté + balance corrigée au refresh. Après chaque flush réussi : rechargement des balances serveur (source de vérité). Vérification locale = pré-vérification UX ; l'autorité reste le serveur (FOR UPDATE + CHECK ≥ 0). Double synchro = 1 seul effet (UNIQUE(merchant_id, operation_id)). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P1 | STK-804 | src/lib/offline-db.ts, src/lib/sync-handlers.ts, src/lib/stock/stock-service.ts, docs/OFFLINE.md | — | — |  | Cap file 500 inchangée ; rejeu idempotent garanti serveur | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | ea96e6a — Task 64
STK-809 | Stock | Transferts, retours, réception, producteur | TRANSFER_OUT/IN + retours + commande livrée → stock + PRODUCTION récolte | Transferts entre marchands (grossiste → semi-grossiste) : merchant_transfer_out (TRANSFER_OUT chez l'expéditeur) + merchant_transfer_receive (TRANSFER_IN chez le destinataire), identifiant commun transfer_id (§28). Retours client (CUSTOMER_RETURN +) et fournisseur (SUPPLIER_RETURN −). Réception d'une commande fournisseur livrée (legacy_supplier_orders status=livree) → achat + mouvement RECEIPT + balance (aujourd'hui la livraison ne réincrémente JAMAIS le stock — gap confirmé). Producteur : « j'ai récolté 100 kilos de tomates » → mouvement PRODUCTION +100 (rôle producteur existant, producteur-store). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P2 | STK-808 | stock-service.ts, api/marchand/stock/transfers, api/marchand/supplier-orders (réception), producteur-store.ts, api/producteur/* | — | — |  | Transferts inter-marchands = 2 transactions liées (pas d'atomicité cross-compte) | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 29333f7 + UI bea5f16 (STK-815) — Tasks 64/66
STK-810 | Stock | Prix multi-niveaux + coût moyen + marge | PURCHASE/RETAIL/WHOLESALE/SEMI_WHOLESALE + coût moyen pondéré + MARGIN_CHECK | merchant_product_prices : prix achat/détail/gros/semi-gros par produit, validité temporelle (§29). Coût moyen pondéré maintenu dans merchant_stock_balances à chaque PURCHASE/ADJUSTMENT_IN (ex. 100 kg × 300 puis 50 kg × 400 → 150 kg à 333,33) (§30). Marge estimée à la vente = (prix vente − coût moyen) × qté, retournée par la RPC. Vocal MARGIN_CHECK (« quelle est ma marge ? ») + PURCHASE_SUMMARY. UI discrète (pas un ERP). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P2 | STK-809 | stock-service.ts, api/marchand/stock/prices, localIntent.ts, tata-phrases.ts | — | — |  | V1 = coût moyen pondéré uniquement (FIFO/DEPP plus tard) | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | f801dcf — Task 64
STK-811 | Stock | UI stock marchand | MES PRODUITS enrichi + historique + perte/comptage — simple, pas un ERP | stock-screen.tsx : MES PRODUITS avec stock en unité commerciale (Tomates 18 kg, Oignons 4 sacs + 8 kg, Bananes 3 régimes), badge stock faible basé sur le seuil paramétrable, actions rapides VENDRE / AJOUTER / SIGNALER PERTE / COMPTAGE (ajustement par inventaire §22), historique du produit (18 sept. 09:10 Achat +50 kg… stock actuel 35 kg §43). Variantes par merchantCategorie : détaillant = ultra-simple (Vendre/Ajouter/Voir/Corriger), semi-grossiste/grossiste = + transferts/fournisseurs/prix. Le vocal masque la complexité (§37). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P2 | STK-806 | src/components/marchand/stock-screen.tsx (+ composants stock/) | — | — |  | Ne pas transformer Jùlaba en ERP — 5 actions rapides max en surface | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0f1faac — Task 64
STK-812 | Stock | Tests critiques stock | vitest + pgTAP — checklist §46 complète | vitest : stock-service (vente ≤ / = / > stock, stock 0, jamais négatif), unités & conversions (kg/sac/carton/bassine/panier par marchand), vocal (phrases ivoiriennes, montant-sans-quantité, refus + correction « alors vends seulement 10 »), offline (achat/perte offline, double synchro = 1 effet, conflit insuffisant), régression ventes/caisse/résumé du jour (694 tests existants restent verts sauf le contrat survente réécrit assumé STK-805). pgTAP : RPC idempotente, CHECK quantity_base ≥ 0, concurrence 2 sessions FOR UPDATE (7+5 sur 10 → une réussit une échoue), RLS default deny, append-only (pas d'UPDATE/DELETE). Definition of Done = checklist §46 du cahier des charges (25 critères). | AGENT 1 | TERMINÉ | 0% | P1 | STK-805 | src/lib/stock/__tests__/**, src/lib/voice/__tests__/**, supabase/tests/*.sql | — | — |  | Transverse — exécuté en continu à chaque STK-8xx | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | b660e9a — Task 64 · pgTAP 108 · checklist 25/25
INF-401 | Infrastructure | Déploiement prod + APK | Vercel puis APK autonome | Déployer prod (Vercel) puis régénérer l'APK SANS CAPACITOR_SERVER_URL (l'APK actuel dépend de la preview sandbox éphémère). | ORCHESTRATEUR | A_FAIRE | 0% | P2 | — | capacitor.config.ts, docs/CAPACITOR.md | Smoke APK | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Rebuild Gradle re-téléchargera les caches purgés (~5 min+)
SEC-402 | Sécurité | PAT GitHub exposé | Révocation | PAT ghp_EUGEmf… collé en clair dans les échanges — à révoquer/rotater immédiatement côté compte GitHub. | USER | BLOQUÉ | 0% | P0 | — | — | — | — |  | Aucune | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Action utilisateur requise — P0 absolu
STK-815 | Stock | UI transferts inter-marchands | Écran + annuaire + fixes contrat | transferts-screen.tsx : onglets À recevoir/Envoyés, création multi-lignes (unités honnêtes + équivalent base), offline stock-transfer/stock-transfer-action, refus parlé jamais en file ; route transfers/merchants (annuaire) ; codes TRANSFER_* → 400 + label FR ; GET corrigé (receivedQuantityBase, cancelReason) | AGENT 1 | TERMINÉ | 1 | P2 | STK-809 | src/components/marchand/transferts-screen.tsx ; src/app/api/marchand/stock/transfers/* ; src/lib/stock/transfer-ui.ts | transfer-ui.test 16 ; stock-service +1 ; transverse garde littéral | 879/879 · tsc 0 · lint 0 · build OK |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | bea5f16 — Task 66
SEC-813 | Sécurité | Exposition RPC merchant_* à anon | REVOKE EXECUTE anon+authenticated (8 RPC) | 5 RPC de la migration 20260919100000 + auto-revoke des 3 transfer_* (110200:159/110300:147/110400:96) + ré-appliqué par fixes 110000/110100. VALIDÉ LIVE 2026-09-19 : has_function_privilege anon/authenticated/PUBLIC=false ×8, service_role=true ×8 | DEV SECURITE | FERMÉ | 1 | P0 | STK-803 | supabase/migrations/20260919100000*.sql ; scripts/db_acl_check.js, db_svc_check.js (workspace) | pgTAP ACL (stock.sql) ; vérification live re-jouable | 108 pgTAP ; preuve live AUDIT-001 |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 55bbed2 — Task 64 ; matrice dans .ai/SECURITY_AUDIT.md §3
SEC-814 | Sécurité | device_push_tokens exposé (RLS off + anon grants) | RLS on + revoke anon/authenticated | 20260919100100 : RLS activé (0 policy = deny-all), revoke anon+authenticated (TRUNCATE compris). VALIDÉ LIVE 2026-09-19 : grants tables = postgres + service_role uniquement ; route push-tokens dérive le subject du cookie serveur | DEV SECURITE | FERMÉ | 1 | P0 | — | supabase/migrations/20260919100100*.sql ; src/app/api/push-tokens/route.ts | pgTAP ACL ; vérification live | preuve live AUDIT-001 |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 55bbed2 — Task 64
AUDIT-001 | Audit global | Audit global périodique #001 | Cohérence + dette + conformité + santé multi-agents | 2 sous-audits (sécurité, cohérence) + mesure dette + preuves live DB. Score global 77/100 (sécurité 90, archi 85, tests 85, doc 68 remédiée, perf 65, a11y 55). 0 mensonge détecté, 0 test orphelin | AGENT AUDIT | TERMINÉ | 1 | P1 | — | .ai/AUDITS/AUDIT-001-2026-09-19.md ; .ai/AUDIT_REPORT.md | baseline complète : 879/879 · tsc 0 · eslint 0 · build OK | 879/879 (55 fichiers) | COH-001→COR-001 ; COH-002→BUG-002 | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 67 — prochain audit : +5 features ou 2026-10-01
COR-001 | Audit global | CI GitHub réparée (COH-001) | Workflow npm → Bun | npm ci + cache npm cassés depuis NORM-303 (package-lock sorti du dépôt) : bascule oven-sh/setup-bun@v2 + bun install --frozen-lockfile + bun run lint/typecheck/test — alignée sur le runtime officiel | DEVOPS | TERMINÉ | 1 | P1 | NORM-303 | .github/workflows/ci.yml | run CI à vérifier au premier push (action GitHub) | à confirmer sur GitHub Actions |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 67 · leçon L-004/L-006
DOC-307 | Audit global | Resync docs de pilotage (COH-003/004) | ARCHITECTURE.md + PROJECT_CONTEXT.md | Métriques resynchronisées : 85 routes, 136 migrations, ~99 tables, 91 050 l., localIntent 905 l. + voice-stock, 18 handlers, baseline 879/879 ; doublons §6 résolus marqués (NORM-301/303/304) ; NORM-304 « ajourné avec justification » | AGENT 2 | TERMINÉ | 1 | P2 | AUDIT-001 | .ai/ARCHITECTURE.md ; .ai/PROJECT_CONTEXT.md | — | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 67
DOC-308 | Audit global | Resync docs/OFFLINE.md (COH-006) | Matrice marchand + scénario réappro | Réappro absolu retiré de la matrice (supprimé STK-811) ; réappro/perte/comptage via actions stock delta + operation_id ; entités stock offline documentées (stock-movement/count/purchase/transfer/transfer-action/reception) | AGENT 2 | TERMINÉ | 1 | P3 | AUDIT-001 | docs/OFFLINE.md | — | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 67
GOV-309 | Audit global | Registres de gouvernance créés | Initialisation registres manquants | AUDIT_REPORT, DEBT_REPORT (8 items, 0 critique), SYSTEM_COMPLIANCE (78 %), SECURITY_AUDIT (+ matrice live), SEC_BUGS (SEC-OBS-2/3/4), TEAM_STATUS, COMMIT_LOG, REVIEW_LOG, LESSONS_LEARNED (8 leçons), INCIDENTS (3), DAILY_STANDUP, ADR-001/002/003 + TEMPLATE, HANDOFF/TEAM_TO_AUDIT | AGENT AUDIT | TERMINÉ | 1 | P2 | AUDIT-001 | .ai/* (19 fichiers) | — | — |  | Aucune | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 67
BUG-002 | Correction | Intent vocal restock = PATCH absolu (COH-002) | Router sur merchant_record_purchase | voice-modal.tsx:245 fait updateProduct(stockQty+qty) via file product-update : contredit D3/STK-805/STK-811 (dérive balance↔stock_qty, aucun mouvement PURCHASE). Correctif : RPC achat + delta local adjustLocalStock + file stock-purchase + refus parlé. Spec courte + tests AVANT code | AGENT 1 | FERMÉ | 0 | P2 | STK-807 | src/components/marchand/voice-modal.tsx ; src/lib/stores/stock-store.ts | test dédié intent restock → achat RPC (à écrire) | — | BUG-002 | Dérive silencieuse des stocks | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Task 68 — routé sur merchant_record_purchase (builder buildStockPurchasePayload, PATCH absolu supprimé) · spec SPECS/SPEC-BUG-002.md · 882/882
Historique antérieur au 2026-09-18 : voir worklog.md (racine du dépôt, versionné) — Tasks 1-41 (Identificateur, Backoffice, Supabase, voix offline, APK, fix CSP).
Notes : la Progression reflète l'état RÉEL (règle 16 du protocole) — une tâche n'est jamais 100 % sans test + validation AGENT 2. Le registre TASKS.xlsx prime sur TASKS.md (miroir).